IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с. Чигири ул. Восточная Благовещенского муниципального округа

г. Благовещенск                                                                               «____» ___________ 2026 года

Администрация Благовещенского муниципального округа, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее – Заказчик), в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), на основании __________ № ______ от ________ , заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик принимает на себя обязательства собственными или привлеченными силами выполнить работы по ремонту улично-дорожной сети с. Чигири, ул. Восточная Благовещенского муниципального округа (далее – работы), в месте, согласно пункта 1.3. настоящего Контракта (далее – объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), строительными нормами и правилами, а Муниципальный заказчик (далее - Заказчик) обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Сроки выполнения работ настоящего Контракта:

начало выполнения работ – с момента заключения контракта;

окончание выполнения работ – 10.10.2027 года.

1.2.1. Срок исполнения Контракта (отдельных этапов исполнения Контракта) указывается в соответствии с ч.2 ст.51 Федерального закона о контрактной системе при заключении Контракта в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система). Согласно ч.1 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе указанный срок включает в себя срок выполнения работ, приемку и оплату выполненных работ (отдельных этапов исполнения Контракта).

1.3. Место выполнения работ: Амурская обл., Благовещенский м.о., Чигири с, ул. Восточная.

1.4. Подрядчик тщательно изучил и проверил Техническое задание, которое является неотъемлемой частью Контракта, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по Контракту, принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

1.5. Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работы. Никакая иная работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

1.6. Дата начала и окончания выполнения работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

1.7. Идентификационный код закупки: ____________________________________.

(указывается в соответствии с ч.1 ст. 23, ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении Контракта в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок)

- ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена по настоящему Контракту (по тексту – цена Контракта) составляет ___________________________ (прописью) рублей ___ копеек, с учетом НДС по налоговой ставке _____ процентов (в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС, цена контракта НДС не облагается).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.

Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту и может быть изменена в случаях, установленных законодательством РФ и п.2.2. Контракта.

2.1.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

2.2. Изменения цены контракта допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

2.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий Контракта.

2.2.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ, не более чем на 10 (десять) % или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ, но не более чем на 10 (десять) %. При увеличении объема работ по Соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на 10 (десять) % цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта пропорционально уменьшаемому объему работ, но не более чем на 10 (десять) % цены Контракта исходя из единицы работы.

2.3. В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Основанием для оплаты работ являются оформленные в установленном порядке документы о приемке, которые подписываются Заказчиком и Подрядчиком или его представителем, уполномоченным на то надлежащим образом оформленной доверенностью.

В случае создания Заказчиком приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и Заказчиком.

3.2. Источник финансирования Контракта: средства областного бюджета и бюджета Благовещенского муниципального округа, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств; код бюджетной классификации расходов Российской Федерации, по которому осуществляется финансирование работ по Контракту: 0409 07201SД140 244.

3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в безналичной форме в пределах доведенных лимитов на 2027 год, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, оформленного в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и размещенного в ЕИС (далее – документ о приемке), при предоставлении Подрядчиком Заказчику счета и (или) счета-фактуры (при наличии).

Заказчик несёт финансовые обязательства по оплате работ по настоящему Контракту в пределах доведённых ему главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год для оплаты обязательств в соответствии с Контрактом.

3.4. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.

3.5. Отсутствие авансирования по настоящему Контракту не является основанием для невыполнения Подрядчиком обязательства по Контракту.

3.6. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится в порядке, установленном настоящим пунктом, после подписания Заказчиком документа о приемке (с учетом ранее оплаченных работ).

3.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке, и оплатить выполненные работы.

3.8. В случае имеющихся неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

Оплата по Контракту в указанном случае осуществляется на основании представляемых Подрядчиком для оплаты документов, при этом в документе о приемке указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; неоплаченный по требованию Заказчика размер неустойки (штрафа, пени); основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1.   Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

4.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

4.3. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от Заказчика причинам.

4.4. Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

4.5. О необходимости возобновления работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные Заказчиком в указанном уведомлении.

4.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

4.6.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

4.6.2. Иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ посредством сотовой или факсимильной связи, а также дублирует данную информацию в электронном виде по адресу deykunav@blagraion.ru, mail@blagraion.ru.

5.2. Для проверки соответствия качества выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязан провести экспертизу. К проведению экспертизы Заказчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае привлечения к проведению экспертизы выполненных работ экспертов, экспертных организаций, такие эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика, Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы, а также предоставления Заказчику исполнительной документации.

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных Федеральным законом № - 44 ФЗ оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие выполнению работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Приемка скрытых работ осуществляется Заказчиком до выполнения последующих работ с составлением актов освидетельствования этих работ, если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

5.4. К акту освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие документации и требованиям нормативных документов.

5.5. По окончании работ на Объекте Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенный в контракт идентификационный код закупки;

б) наименование, место нахождения Заказчика;

в) наименование объекта закупки и место выполнения работы;

г) информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г», «е» части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе;

д) единицу измерения выполненной работы;

е) наименование выполненной работы;

ж) информацию об объеме выполненной работы;

з) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы.

5.6. К документу о приемке, могут прилагаться документы: акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (формы КС-2, КС-3), которые считаются его неотъемлемой частью.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.5 настоящего контракта информация, содержащаяся в документе о приемке;

5.7. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с п. 5.5 настоящего контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.8. Заказчик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с настоящим контрактом направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

5.10. В случае получения мотивированного отказа подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном в данном разделе.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

5.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком.

5.12. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части или объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Заказчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Подрядчиком.

5.13. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

6.1.2. Назначать своего Представителя на объекте, который от его имени осуществляет права и обязанности Заказчика;

6.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения Подрядчиком Работ, качеством предоставленных им материалов, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Приложению №1 настоящего Контракта, согласно п.6.1.1;

6.1.4. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам Работ в любое время суток в течение периода выполнения Работ;

6.1.5. Производить необходимые записи в Журнале производства работ по объекту;

6.1.6. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств по настоящему Контракту;

6.1.7. Осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ по Контракту;

6.1.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным в предусмотренный контрактом срок более, чем на 5 дней в сторону увеличения сроков, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном Контрактом;

6.1.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта, либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 7 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом;

6.1.10. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков;

6.1.11. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.12. Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока действия муниципального контракта), в том числе в части объема, качества и стоимости работ, по результатам проверок, проведенных главным распорядителем, ГКУ "Амурупрадор" и (или) уполномоченным контрольным органом.

6.1.13. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Производить приемку выполненных Работ, принимать у Подрядчика оформленные Акты о приемке выполненных работ, осуществлять строительный контроль за выполнением Работ;

6.2.2. Выполнять в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом;

6.2.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ, подписывать акты освидетельствования скрытых работ;

6.2.4. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе, в установленный срок;

6.2.5. Давать Подрядчику обязательные для выполнения распоряжения в рамках выполнения условий настоящего Контракта;

6.2.6. Оплатить в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта результаты фактически выполненных по Контракту и принятых работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика), в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом;

6.2.7. Провести проверку представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом. При необходимости Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненных работ (качество, объем и т.п.), к проведению экспертизы привлекаются эксперты, экспертные организации;

6.2.8. Главному распорядителю и ГКУ "Амурупрадор" проводить проверки объемов и качества выполненных работ, в том числе с привлечением экспертных организаций (экспертов), с правом доступа на соответствующие объекты, а также правом осуществления контроля за приемкой работ во взаимодействии с Заказчиком;

6.2.9. Соблюдать конфиденциальность в отношении полученной от Подрядчика или ставшей ему известной в ходе выполнения обязанностей по настоящему Контракту информации;

6.2.10. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;

6.2.11. Для выполнения работ по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения Контракта передать подрядчику сметный расчет по ремонту, иные документы, необходимые для выполнения работ по Контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по Контракту;

6.2.12. Устанавливать требование обеспечения исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе;

6.2.13. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по Контракту.

6.2.14. Требовать расторжения настоящего Контракта в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и разделом 15 Контракта.

6.2.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик вправе:

7.1.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Контракта;

7.1.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Контрактом;

7.1.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно, по согласованию с Заказчиком;

7.1.4. Изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

7.1.5. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр Контрактов);

7.1.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Предусмотренное пунктом 7.1.4. настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и Контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

7.1.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 7.1.4. - 7.1.6.настоящего Контракта Заказчик в срок не позднее 30 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, возвращает Подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта.

7.1.8. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре Контрактов.

7.1.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с условиями настоящего Контракта, если в контракте предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.2. Подрядчик обязан:

7.2.1. Назначить ответственного представителя по строительному контролю Подрядчика на объекте. Вести с начала и до завершения работ на объекте журнал производства работ, составлять Акты освидетельствования скрытых работ;

7.2.2. В течение 10 (десять) рабочих дней с момента подписания Контракта, Подрядчик представляет Заказчику на утверждение проект производства работ (далее - ППР), разработанный на основании Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), включающий:

а) календарный график производства работ, с указанием стоимостного выражения объема работ, подлежащего выполнению в каждом календарном месяце;

б) схемы организации движения и ограждения места производства работ;

в) схемы производственного контроля качества при выполнении работ;

г) перечень исполнительной производственно-технической документации; составляемой в процессе выполнения и сдачи работ;

д) расчет потребности в материалах и полуфабрикатах;

е) описание мероприятий по охране окружающей среды;

ж) описание мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности при производстве работ.

7.2.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и утвердить ППР. При наличии у Заказчика замечаний по указанным выше документам Подрядчик вносит в них изменения не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний;

7.2.4. Несоответствие ППР действующему законодательству и нормативно-правовым актам, выявленное Заказчиком, является основанием для расторжения Контракта в соответствии с п. 15.3;

7.2.5. Приобретать в предусмотренном техническим заданием количестве строительные материалы, конструкции, оборудование (в соответствии с Приложением № 1) с соответствующими сертификатами качества, техническими паспортами и иной документацией, использовать их для выполнения Работ на объекте;

7.2.6. Нести ответственность за сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, находящегося на объекте от начала Работ до приемки и передачи Заказчику результатов выполненных работ на объекте;

7.2.7. Осуществлять за свой счет в процессе производства Работ систематическую, а по завершению Работ - окончательную уборку территории объекта и прилагаемой территории от отходов, образовавшихся в период выполнения работ, соблюдать правила благоустройства и содержания территории поселений;

7.2.8. Выполнить Работы в полном соответствии с техническим заданием, сметным расчетом, строительными нормами и правилами в соответствии с разделом 1. «ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА»;

7.2.9. Обеспечить на объекте выполнение Работ, проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ;

7.2.10. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток);

7.2.11. Письменно нарочным извещать Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 48 часов до  начала  их  приемки.  Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием (после производства скрытых работ), то по его требованию Подрядчик обязан за счет собственных средств вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем ее восстановить. В случае обнаружения Заказчиком дефектов при выполнении скрытых работ, Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты в полном объеме;

7.2.12. До начала производства ремонтных работ согласовать с органами ГИБДД схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ и утвердить Заказчиком;

7.2.13. Рассматривать совместно с Заказчиком направленные в его адрес замечания на Акты о приемке выполненных работ, контрольный обмер на объекте (в случае отказа Подрядчика от рассмотрения направленных в его адрес замечаний, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести снятие объемов работ по Акту, подписанному членами комиссии, которая осуществила проверку);

7.2.14. Письменно нарочным немедленно извещать Заказчика о возникновении обстоятельств, мешающих выполнению или замедляющих ход Работ, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях, которые грозят качеству выполняемых Работ, либо создают невозможность получить ожидаемые результаты, завершить Работы в срок, и приостанавливать Работы до получения от Заказчика указаний;

7.2.15. Исправлять безвозмездно по требованию Заказчика все выявленные при исполнении настоящего Контракта недостатки, допущенные по вине Подрядчика, в срок, установленный Заказчиком;

7.2.16. Соблюдать требования по безопасности строительства, культуры производства и охраны труда, проводить мероприятия, позволяющие сохранить выполненные работы от разрушений, загрязнений, исключая демонтаж испорченных конструкций и выполнение работ заново;

7.2.17. В случае возникновения у третьих лиц убытков, издержек и расходов, возникших вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе дорожно-транспортных происшествий, произошедших на объекте в период производства ремонтных работ, принять на себя их оплату;

7.2.18. Нести риск случайной гибели или повреждения результата Работ до момента сдачи работ в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения Работ по настоящему Контракту;

7.2.19. По требованию Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ в рамках Контракта;

7.2.20. Соблюдать конфиденциальность в отношении полученной от Заказчика или ставшей ему известной в ходе выполнения обязанностей по настоящему Контракту информации;

7.2.21.Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком;

7.2.22. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику;

7.2.23. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок;

7.2.24. Выполнить до завершения работ на объекте, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами Контракта;

7.2.25. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных Контрактом и установленных согласно п. 8 Контракта (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

7.2.26. В течение 20 (двадцати) календарных дней осуществить возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств, с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика, в случае установления главным распорядителем, ГКУ "Амурупрадор" и (или) уполномоченным контрольным органом факта выполнения работ не в полном объеме, с нарушением требований к качеству и (или) завышения их стоимости;

7.2.27. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные нарушения при выполнении работ;

7.2.28. Не позднее  3 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям Контракта;

7.2.29. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 10 календарных дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.

7.2.30. Не позднее трех рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику фотографический материал (количество фотографии не менее 20) и видеоматериал объекта, в панорамном виде, с 4 ракурсов, в том числе с высоты не менее 10 метров, в цветном формате на электронном носителе и на электронную почту Заказчика deykunav@blagraion.ru.

7.2.31. Обеспечить еженедельную фотофиксацию выполненных работ с помощью мобильного приложения с отметкой даты производства снимка и каждый понедельник до 10-00 час. по местному времени Заказчика направлять на мобильный телефон фотоотчет о выполненных работах на объекте (количество фотографий не менее 20) за отчетную неделю.

7.2.32. По окончанию выполнения работ предоставить Заказчику фотографический материал (количество фотографии не менее 10), выполненных работ с помощью мобильного приложения с отметкой даты производства снимка на мобильный телефон.

7.3. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП или СОНО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) привлечь для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, субподрядные организации из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, составляющем 25% от цены настоящего контракта. В случае неисполнения указанного требования к Подрядчику применяются штрафные санкции в соответствии с п. 9.3.4 настоящего контракта.

7.3.1. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с таким субподрядчиком представить Заказчику:

- декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

7.3.2. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, указанные в 7.3.1. Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

7.3.3. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

- копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком, обязательств, выполненных субподрядчиком.

7.3.4. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

7.3.5. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе:

- за представление документов, указанных в пунктах 7.3.1. – 7.3.3. настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

- за не привлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.

7.3.6. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

8. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со СНиПами, ГОСТами, техническими условиями и условиями настоящего Контракта;

8.1.3. Своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет:

- основание - 6 лет;

- нижний слой асфальтобетонного покрытия – 5 лет;

-верхний слой асфальтобетонного покрытия – 5 лет

В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по Контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не направления Подрядчиком своего представителя для фиксации дефектов выполненных работ, выявленных Заказчиком в период гарантийного срока, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением экспертных организаций составить дефектную ведомость и заключение по недостаткам выполненных работ, возникшим в период гарантийного срока, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость услуг экспертной организации и проведенной экспертизы в трехдневный срок с момента получения соответствующего требования Заказчика.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушений правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

8.6. Не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

8.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия подрядчика.

8.8. Если иной срок не будет определен Сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

8.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

8.10. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Контракта.

8.11. В случае не устранения Подрядчиком (в течение 20 дней с момента получения соответствующего требования направленного Заказчиком), за исключением случаев, указанных в пункте 8.8. настоящего Контракта, обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения работ и эксплуатации объекта в период гарантийного срок, Заказчик вправе самостоятельно либо  с привлечением другой организации устранить выявленные недостатки работ с удержанием (возвратом) стоимости работ по устранению недостатков с Подрядчика в бесспорном порядке, либо взыскания в судебном порядке с Подрядчика затрат, понесенных Заказчиком на устранение дефектов выполненных работ, возникших в период гарантийного срока.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями Контракта.

## 9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы;

9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом) размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.2.3.Заказчик несет ответственность:

9.2.3.1. За соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту, наличие сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий Контракта, в случае если разработка сметного расчета по ремонту осуществлялась Заказчиком;

9.2.3.2. За качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями Контракта;

9.2.3.3. За несвоевременную передачу строительной площадки (участка для ремонта), сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по Контракту.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени;

## 9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим Контрактом;

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере одного процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.3.4, 9.3.5 настоящего Контракта);

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает  3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от  3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких обязательств)  в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

## 9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) и (или) удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 9.3 настоящего Контракта.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ________(_______) руб_ __ коп__ и обеспечивает исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе уплате неустойки (кроме гарантийных обязательств).

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе (но не исключая) по уплате неустойки (пени, штрафов), возмещению убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств (кроме гарантийных обязательств).

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.3.  В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 10 (десяти) дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.3.1. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе в случае нарушения сроков исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течении 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта, на условиях предусмотренных настоящим разделом Контракта. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен, а в случае если предусмотрены отдельные этапы исполнения контракта - подлежит уменьшению, в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов).

10.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика, ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов в срок, установленный п. 12.6 настоящего Контракта.

10.7. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Контракта, указанные средства (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе) возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Денежные средства возвращаются на счет Подрядчика, указанный в Контракте.

10.8.  В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.9. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств (а также в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта), обеспечение исполнения Контракта (если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком выбрано внесение денежных средств) возврату не подлежит.

10.10.	В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе взыскать с Подрядчика обеспечение исполнение Контракта.

10.10.1.	Взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, для удовлетворения требований Заказчика, может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту без дополнительного уведомления Подрядчика и без обращения в суд.

10.10.2.	Требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, может быть заявлено Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005.

10.10.3.	Заказчик приобретает право обратить взыскание на денежные средства или предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (в зависимости об выбранного Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта), если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного внесением денежных средств или независимой гарантией, оно не будет исполнено либо будет исполнено ненадлежащим образом.

Независимая гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по ней, в Арбитражном суде Амурской области.

В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

10.11. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется в размере 2 % от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет__________(_______) руб__ ___________коп__, и обеспечивает исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту в течение срока, установленного п. 8.1. Контракта.

10.11.1. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, дополнительным требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.

10.11.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком одновременно с предоставлением документа о приемке выполненной работы (ее результатов).

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком до подписания документа о приемке по последнему этапу исполнения.

В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней со дня ее поступления.

10.11.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.11.4. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, указанные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту, в течение 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

Денежные средства возвращаются на счет Подрядчика, указанный в Контракте.

10.11.5. Взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему Контракту без дополнительного уведомления Подрядчика и без обращения в суд.

Заказчик приобретает право обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного внесением денежных средств, оно не будет исполнено.

10.11.6. Оставшаяся после удовлетворения всех требований Заказчика сумма денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращается Подрядчику в порядке, установленном п.10.8.4. Контракта.

10.11.7. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта и гарантийных обязательств по Контракту, Подрядчик перечисляет денежные средства с указанием в платежном поручении в назначении платежа, номера и даты Контракта, по которому осуществляется перевод денежных средств и наименование операции на счет Заказчика:

УФК по Амурской области (администрация Благовещенского муниципального округа Амурской области л/с 05233Q41340)

ИНН 2801271782, КПП 280101001

расчётный счет: 03232643105110002300

ОКЦ № 3 ДГУ Банка России // УФК по Амурской области, г. Благовещенск

БИК 011012100

Корреспондентский счет банка: 40102810245370000015

ОКТМО 10701000

11. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на Объекте материалами, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

11.2. Все поставляемые для работ материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь паспорта качества или другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Заверенные Подрядчиком копии паспортов качества или других документов должны быть представлены Заказчику.

11.3. Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

11.4. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного Заказчиком срока в случае если:

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии производства или применения некачественных материалов в соответствии с Перечнем обязательных для руководства нормативных документов при осуществлении производства работ.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом, сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

11.5. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.

11.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до момента подписания акта КС-2 несет Подрядчик.

12. СКРЫТЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИЕМКА ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

11.1. Промежуточную приемку скрытых работ Заказчик проводит по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

11.2. Промежуточная приемка ответственных работ осуществляется в процессе выполнения работ по мере их готовности к сдаче.

11.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых и ответственных работ и составления соответствующих актов приемки. Подрядчик в письменном виде, не менее чем за трое суток до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

11.4. В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

11.5. Приемку скрытых и ответственных работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять актами приемки скрытых работ и актами приемки ответственных работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждому из актов приемки присваивается номер, и они регистрируются в Общем журнале работ.

В случае отказа Подрядчика в подписании актов, работы, указанные в этих актах, не оплачиваются Заказчиком до момента принятия их в установленном порядке.

11.6. К актам приемки скрытых работ и актам приемки ответственных работ обязательно должны прилагаться фотоматериалы, ведомости контрольных измерений, исполнительные чертежи, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы, а также другие документы, подтверждающие объем и качество выполненных работ.

13. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

13.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

13.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

13.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

14.2. В случае если Контракт заключен по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе), претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или Заказчиком условий Контракта), направляемых в отношении одного Контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого Контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.

14.3. В претензии должны быть указаны:

14.3.1.  наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

14.3.2. наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

14.3.3. обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

14.3.4. требования стороны;

14.3.5. информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

14.3.6. дата и регистрационный номер претензии;

14.3.7. подпись уполномоченного лица;

14.3.8. перечень прилагаемых документов.

14.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

14.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

14.6. Сторона направляет в соответствии с пунктом 76 настоящих типовых условий ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

14.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

Срок ответа на претензию - 10 дней с момента получения претензии.

15. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок.

15.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

15.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий Контракта.

15.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

15.1.3. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, без изменения цены контракта.

15.1.4. При исполнении Контракта допускается изменение существенных условий Контракта по соглашению Сторон в случае, если изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного п.1.2 Контракта.

15.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий Контракта:

15.4.1 Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий Контракта;

15.4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий Контракта с использованием единой информационной системы и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении Контракта в реестр Контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

15.5. Изменения и дополнения к Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений, которые действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. После их подписания дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

15.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

15.6. В рамках настоящего Контракта Стороны признают, что существенным нарушением при исполнении Контракта является нарушение, предусмотренное ст.450 ГК РФ.

15.7. Заказчик вправе потребовать расторжение Контракта в случаях:

15.7.1.  Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта по причинам, не зависящим от Заказчика, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

15.7.2. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

15.7.3. Установление факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства;

15.7.4. Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

15.7.5. Наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15.7.6. Неоднократное (не менее 2-х раз) неисполнение требований Заказчика, выданных Подрядчику в целях надлежащего выполнения условий Контракта, в том числе направленных на качество работ;

15.7.7.  Однократное невыполнение Подрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения выполненных работ;

15.7.8.  Повторный мотивированный отказ Заказчика от согласования ППР.

15.7.9. Предоставление недостоверных сведений, касающихся обеспечения исполнения обязательств по Контракту;

15.7.10. Если Подрядчик не приобрел и не имеет в наличии сырьевые дорожно-строительные материалы, согласно Приложения №1 к Контракту;

15.8. В случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «Федеральный закон») решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

15.8.1. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

15.8.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

15.8.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (Подрядчиков, исполнителей).

15.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

15.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

15.11.1. По основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

15.11.2. В случае непередачи строительной площадки (участка для ремонта) исполнения Контракта (в том числе при не освобождении ее от прав третьих лиц) в течение 7 и более дней со дня заключения Контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.12. В случае принятия Подрядчиком предусмотренного частью 19 ст.95 Федерального закона решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

15.12.1. Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью Подрядчика и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

15.12.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

15.13. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.14. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.15. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с даты его получения.

15.16. Ответственность за сохранность результата Работ, а также риски его утраты до момента расторжения Контракта, несет Подрядчик.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Вред, нанесенный Подрядчиком третьему лицу, в результате ненадлежащего выполнения работ на объекте, возмещается Подрядчиком.

16.2. При изменении адресов, платежных и прочих реквизитов Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика в течение 3 рабочих дней с даты их изменения.

16.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются по правилам и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

16.5. Уступка или передача права требования по данному договору третьим лицам не допускается.

16.6. Настоящий Контракт заключен в электронной и письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

16.7. В случае обнаружения в тексте настоящего Контракта опечаток и прочих неточностей, он трактуется исходя из прямого смысла, изложенного с применением тех норм, которые по смыслу должны быть применены и описаны по тексту Контракта.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.5. Срок действия Контракта:

16.5.1. начало - с момента заключения Контракта;

16.5.2. окончание, в том числе:

- по надлежащему выполнению работ - 10.10.2027;

- по приемке и оплате надлежаще выполненных работ – 17.11.2027;

- по гарантийному устранению дефектов, нарушений, выявленных в течение срока гарантии; применению мер ответственности в целях исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту.

Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Срок исполнения Контракта указывается в соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении Контракта в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.

Согласно ч.1 ст.94 Федерального закона о контрактной системе указанный срок включает в себя срок выполнения работ, приемку и оплату выполненных работ (отдельных этапов исполнения контракта).

16.6. Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

16.10. Настоящий Контракт является неотъемлемой частью электронного Контракта, сформированного с использованием единой информационной системы.

17.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте. Датой получения такого уведомления считается:

17.1.1. Дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);

17.1.2. Дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

17.2. В Контракт могут включаться иные условия, если эти условия не противоречат законодательству Российской Федерации.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

18.1. Приложения к настоящему Контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Гарантийный паспорт.

Приложение № 3  - Регламент отбора проб (образец) материалов.

Приложение № 4  - Общий журнал работ

Приложение № 5  -. Перечень документации, необходимый для выполнения работ

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик _______________ _____________ (подпись) (фамилия, инициалы) | Подрядчик ______________ ___________ (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к муниципальному контракту от «___» _____ 2026 № _____ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с. Чигири, ул. Восточная

Благовещенского муниципального округа

Общие требования

Необходим ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Восточная от ул. Центральная до                        ул. Чигиринская с. Чигири.

Работы выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Благовещенского муниципального округа» утвержденную постановлением администрации Благовещенского муниципального округа от 18.12.2024 № 3499 (ред. от 14.01.2026 Постановление №46).

Характеристика объекта по конструктивным элементам:

- Необходимый перечень работ:

2026-2027 гг - Замена асфальтобетонного покрытия по ул. Восточная от ул. Центральная до                        ул. Чигиринская.

Схема автомобильной дороги общего пользования местного значения

ул. Восточная, с. Чигири

Сведения об объеме работ, подлежащих выполнению

(в соответствии с локальным сметным расчетом)

| № пп | Наименование работ и затрат |  | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка временных дорожных знаков |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных кругляках 5 раз |  | шт | 12 |
| 2 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 (оборачиваемость 5 раз) |  | шт | 18 |
| 3 | Демонтаж дорожных знаков |  | шт | 12 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 4 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами h=12 | 685*7 | м2 | 4480 |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км по а/б покрытию | 4795*0,12*1,9 | т | 1021,44 |
| 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 4795*0,10 | м3 | 448 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км по а/б покрытию | 479,5*1,75 | 1 т | 784 |
| 8 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных, h= 20 см | 685*7 | м2 | 4480 |
| 9 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм, перевозка 30 км. (тип покрытия а/б) | 4795*0,2*1,26 | м3 | 1128,96 |
| 10 | Розлив вяжущих материалов | 4795*0,0006 | т | 2,688 |
| 11 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 100/130 | 4795*0,0006*1,03 | т | 2,769 |
| 12 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, h= 6 см |  | м2 | 4480 |
| 13 | Смеси асфальтобетонные А 22 Нн, перевозка 30 км. (тип покрытия а/б) | 4795*(92,5+11,6*4)/1000 | т | 644 |
| 15 | Розлив вяжущих материалов | 4795*0,0003 | т | 1,344 |
| 16 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 100/130 | 4480*0,0003*1,03 | т | 1,384 |
| 17 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см |  | м2 | 4480 |
| 18 | Смеси асфальтобетонные А 16 Вн, перевозка 30 км. (тип покрытия а/б) | 4795*(96,6+12,1*2)/1000 | т | 538 |

- Выполнение работ

В срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик за свой счет устанавливает с двух сторон участка выполнения работ информационные щиты, в соответствии с правилами применения информационных щитов по ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

Размеры прописных букв принять по табл. В1 приложения В ГОСТ Р 58350-2019.

Щиты должны содержать следующую информацию:

- вид работ;

- сведения о муниципальном заказчике (наименование организации, контактные телефоны муниципального заказчика);

- сведения о Подрядчике (наименование организации, должность, ФИО, контактные телефоны уполномоченного лица);

- ответственные за выполнение работ от Подрядчика (должность, ФИО, контактные телефоны);

- срок выполнения работ.

Подрядчик обязан:

1. Не позднее 5 рабочих дней с момента заключения Контракта, предоставить фотографический материал (количество фотографий не менее 50) в цветном формате на электронном носителе и на электронную почту deykunav@blagraion.ru.

2. Обеспечить еженедельную фотофиксацию выполненных работ с отметкой даты производства снимка и каждый понедельник до 10-00 час. по местному времени Заказчика направлять на адрес электронной почты заказчика, указанный в Контракте, фотоотчет о выполненных работах на объекте (количество фотографий не менее 20) за отчетную неделю.

3. Осуществлять фотофиксацию согласно Регламенту Фотофиксации (Приложение № 1 к техническому заданию).

4. По окончании выполнения работ предоставить фотографический материал (количество фотографии не менее 50) итоговых работ завершенного объекта в цветном формате на электронном носителе и на электронную почту deykunav@blagraion.ru.

По результатам текущего контроля состояния автомобильной дороги и сооружений на ней принимается решение о приемке объекта оценки или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков. По результатам проведения приемки работ по ремонту автомобильной дороги и сооружений на ней составляется соответствующий акт.

2.1. Требования к выполняемым геодезическим работам

Подрядчик должен выполнить разбивочные работы в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017. Геодезические работы должны выполняться геодезическими инструментами необходимой точности, которые подлежат ежегодной метрологической поверке с получением соответствующего заключения об их пригодности для выполнения работ.

В процессе выполнения работ осуществляется постоянный сплошной геодезический контроль всех без исключения процессов, результаты которого оформляются необходимыми актами и чертежами в соответствии с требованиями нормативных документов и являются основанием для подтверждения объемов работ, выполненных на участке.

Приемка выполненных работ производится путем оценки уровня их содержания.

По результатам текущего контроля состояния автомобильной дороги и сооружений на ней принимается решение о приемке объекта оценки или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков. По результатам проведения приемки работ по ремонту автомобильной дороги и сооружений на ней составляется соответствующий акт.

Перед производством работ Подрядчик разрабатывает схему установки дорожных знаков на ремонтируемых участках автомобильных дорог, с согласованием схемы УГИБДД УМВД по Амурской области.

2.2. Схемы разбивки поперечного профиля автомобильной дороги.

Подрядчик должен выполнять нивелирование поперечников через каждые 20 м до и после устройства каждого конструктивного слоя дорожной одежды. В журналах нивелирования должно быть точно указано местоположение нивелируемых точек (1,2,3,4,5) на поперечном профиле автомобильной дороги: бровка земляного полотна, кромка проезжей части, ось проезжей части.

Схема нивелирования поперечного профиля автомобильной дороги:

Поперечный уклон проезжей части (кроме участков кривых в плане, на которых предусмотрены виражи) с асфальтобетонным покрытием принять – 20 ‰. Поперечный уклон обочин принять – 40 ‰.

До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование продольный профиль с проектной линией.

2.3. Восстановление и закрепление трассы.

В состав работ по плановому восстановлению и закреплению трассы входит:

- инструментальное восстановление пикетажа;

- закрепление трассы в пикетах через 100 м с выносом закрепления за пределы зоны земляных работ;

- контрольное нивелирование по пикетажу с дополнительным сгущением сети рабочих реперов;

- возможная корректировка и местное улучшение трассы

- ведение пикетажного журнала.

Установить временные репера за пределами земляных работ в местах, не подверженных затоплению, размыву, оползням и другим изменениям, обеспечивая их сохранность до окончания всех ремонтных работ, но не более 75 метров от оси трассы, не менее 1 репера на 1 км.

Отметки временных реперов определять путем проложения замкнутого нивелирного хода, опирающегося на один исходный репер. Погрешность определения отметок временных реперов техническим нивелированием не должна превышать допустимую.  Расхождение проверенных двойным нивелирным ходом значений отметок реперов не должно превышать (в мм), ( в км).

В качестве временных реперов могут быть использованы прочные и устойчивые местные предметы: цоколи зданий, вкопанные, забетонированные столбы, закопанные на глубину промерзания металлические трубы, разделанные пни деревьев и т.д. Между реперами производится двойное нивелирование с занесением в журнал технического нивелирования.  Место положения реперов фиксируется в ведомости реперов и заносится в оперативный журнал геодезических работ.  Сохранность временных реперов возлагается на Подрядчика, в случае уничтожения знака, работы по восстановлению производятся Подрядчиком

3. Требования к применяемым материалам

Все материалы, указанные в сметном расчете по ремонту (Приложение №1 к Контракту), должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СП и пр.).

Все применяемые материалы и изделия, включенные в Перечень дорожно-строительных материалов, перечень изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования или сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) (Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827) должны иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия.

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций соответствующими испытаниями силами собственной строительной лаборатории или лабораторией организации, выполняющей лабораторное обеспечение качества дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций по договору. Лаборатория должна быть аттестована (аккредитована) и иметь Свидетельство об аттестации (Аттестат об аккредитации). Область аттестации (аккредитации) должна подтверждать право лаборатории выполнять испытания применяемых материалов на соответствие требованиям ГОСТ в полном объеме. Строительная лаборатория должна располагать всеми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, необходимым для проведения испытаний.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан осуществить согласование с Заказчиком рецептов (составов) многокомпонентных смесей (асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей), предусмотренных настоящим Контрактом при выполнении работ.

Рецепты (составы) смеси составляются на строительный сезон, для каждой смеси, используемой на данном объекте.

Согласование рецептов (составов) происходит за 10 дней до начала выполнения работ из заявленной смеси при наличии на заводе материалов, прошедших входной контроль. При планировании поставки смеси одного типа на один объект с нескольких заводов по одному согласованному составу, необходимо иметь на заводах однотипные материалы. При использовании материалов разных карьеров Подрядчик обязан поставить в известность Заказчика и согласовать с ним рецепты (составы) смесей на других материалах.

Рецепты асфальтобетонных смесей оформляются по форме приложения 1.1 к Техническому заданию.

При выполнении работ рекомендуется использовать материалы, включенные в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, расположенный в открытом доступе в сети Интернет по адресу https://rnnt.ru.

4.Требования к качеству работ и конструктивных элементов.

Качество выполнения всех работ и конструктивных элементов объекта должно соответствовать требованиям СП 78.13330.2012, а также действующим законодательным, нормативным и методическим документам. Для качественного выполнения работ необходимо: - наличие внутренней системы контроля качества работ; - наличие внутренней системы контроля качества применяемых материалов. Объемы выполняемых работ должны соответствовать сведениям об объеме работ, подлежащих выполнению (в соответствии с локальным сметным расчетом) (Приложение № 1 к Контракту). Подрядчик, при контроле качества устроенного асфальтобетонного покрытия, обязан заделать места отбора кернов сразу после их отбора равнопрочным материалом, предотвращающим водонасыщение материалов дорожной одежды и грунтов земляного полотна

5. Требования к безопасности работ

Организацию движения и ограждение мест производства дорожных работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить на утверждение Заказчику схему организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее – Схема), рассмотренную с УГИБДД УМВД по Амурской области.

При производстве работ рассмотренная и утвержденная схема организации движения и ограждения мест производства работ должна находиться у Подрядчика, непосредственно на объекте.

Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Типоразмер дорожных знаков необходимо принять по Табл.1, тип светоотражающей пленки по п.5.1.17 ГОСТ Р 52289-2019.

В местах производства дорожных работ в темное время суток предусмотреть установку передвижных осветительных систем (мачт) (далее - Установка). Рабочая высота осветительных приборов должны быть не менее 7 м от поверхности автомобильной дороги. Установки необходимо размещать при процессе строительных работ в начале и конце производственного участка, а также в промежутках между начальным и конечным участком, в зависимости от его протяженности, с целью достаточной визуальной оценки водителем процесса строительства. Мощность осветительных приборов, а также размещение Установок необходимо предусмотреть таким образом, чтобы исключить возможное ослепление участников дорожного движения. В случае наличия опасных участков на объекте строительства, вне процесса производства работ, для достаточной видимости также предусмотреть размещение Установок. Нет необходимости в применении установок на всем протяжении объекта строительства (в местах установки информационных щитов, дорожных знаков, информирующих водителя о ремонтных работах и ограничениях скоростного режима и т.д.).

Запрещается использовать дорожные знаки, изображения которых повреждены и могут неоднозначно трактоваться или если повреждено более 30 % поверхности световозвращающей пленки знака.

Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении работ на дорогах, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами.

Подрядчик должен исполнять требования, направленные на исключение случаев травмирования работников, а также по соблюдению Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

В местах производства работ следует применять сигнальные фонари по 6.6 ГОСТ Р 58350-2019.

Транспортные средства, задействованные при производстве дорожных работ, необходимо оборудовать специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) желтого или оранжевого цвета.

6. Требования к выполненным работам

Допускаемые отклонения при устройстве и приемке конструктивных слоев дорожной одежды должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.

7. Требования к составлению исполнительной производственно-технической документации

Подрядчик оформляет исполнительную документацию, представляющую собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение технических решений и фактическое положение объекта, его элементов в процессе выполнения работ по мере завершения определенных в ППР работ.

Основные формы производственно-технической исполнительной документации принять по приложению Г ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».

Форму общего журнала работ принять по Приложению № 4 к Техническому заданию.

Формы актов промежуточной приемки принять по приложению Д ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».

Шрифт (для печатного текста), используемый при заполнении форм исполнительной документации - Times New Roman. Цвет печатного текста - черный. Размер шрифта не менее 9 и не более 14.

Видоизменение форм, в том числе изменение шрифта (вида, размера, цвета), не допускается.

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим выполнение работ. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, оформляемые в соответствии с требованиями документации, необходимой для выполнения работ.

Освидетельствования работ, выполнение которых не может быть проверено в натуре (скрытые работы), оформляются актами приемки скрытых работ. Приемка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или устройства конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. Перечень скрытых работ, подлежащих приемке, определить ППР.

Приемка ответственных работ осуществляется в процессе выполнения работ по мере их готовности к сдаче (их окончания). Перечни конкретных видов работ, относящихся к той или иной промежуточной приемке выполненных работ определить ППР.

В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы, чертежи и т.д.;

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

в) документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий);

г) фотографический материал, отражающий весь ход выполнения работ от начала до завершения, формируемый в составе исполнительной документации на отдельных листах формата А-4 (по 2 фотографии на лист) с пояснительными надписями или прилагаемый к исполнительной документации в виде отдельно оформленного альбома. Объём фотоматериалов - минимум три фотографии на конструктивный элемент, на каждый акт скрытых работ: до начала выполнения работ, процесс выполнения работ, законченный конструктивный элемент;

д) иные документы, отражающие фактическое исполнение технических решений.

Акты приемки скрытых работ и приемки ответсвенных работ составляются в количестве, необходимом для получения каждой из сторон контракта одного экземпляра.

Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных работ хранят в подрядной организации в составе комплекта исполнительной производственно-технической документации и передают вместе с ним комиссии при приемке объекта в эксплуатацию.

Проект производства работ (ППР) и комплект исполнительной документации предоставляется Заказчику в печатном и электронном виде в формате PDF по окончании выполнения работ.

Требования к характеристикам работ

| Код позиции 42.11.20.200 Код ОКПД 42.11.20.200 КТРУ 42.11.20.200-00000001 | Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с. Чигири, ул. Восточная Благовещенского муниципального округа Работы по ремонту автомобильных дорог Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| --- | --- |
| Требования к качественным характеристикам работ | Щебеночно-песчаная смесь С-5 для устройства слоя основания должна соответствовать требованиям ГОСТ 25607-2009. Органические вяжущие для обработки (подгрунтовки) нижележащего слоя: вязкий битум БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014. Горячая асфальтобетонная смесь А22Нн для восстановления нижнего слоя покрытия и А16 Вн для устройства верхнего слоя покрытия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020. Качество выполнения всех работ и конструктивных элементов объекта должно соответствовать требованиям СП 78.13330.2012, а также действующим законодательным, нормативным и методическим документам. Для качественного выполнения работ необходимо: - наличие внутренней системы контроля качества работ; - наличие внутренней системы контроля качества применяемых материалов. Организацию движения и ограждение мест производства дорожных работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019. |
| Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге | Характеристики в КТРУ отсутствуют. При описании объекта закупки использовались характеристики работ в целях необходимости описания потребительских свойств закупаемых работ, исходя из потребностей заказчика. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

РЕГЛАМЕНТ ФОТОФИКСАЦИИ

1. Понятия и определения

1.1. Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (снимков).

1.2. Фотоизображение (снимок) – получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.

1.3. Набор фотоизображений (снимков) – комплект фотоизображений (снимков), содержащий дополнительную информацию и отражающий ход выполнения работ по всем следующим стадиям работ: 1) до начала выполнения работ; 2) ход выполнения работ; 3) результат выполненных работ.

1.4. Материалы фотофиксации – систематизированные и упорядоченные наборы фотоизображений (снимков), содержащие дополнительную информацию.

2. Общие положения

2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика.

2.2. Материалы фотофиксации являются обязательным приложением еженедельному отчету.

2.3. Фотофиксация осуществляется представителем подрядчика с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать цветные фотоизображения (снимки).

Фотофиксация должна осуществляться в светлое время суток (в темное время – с использованием искусственного освещения).

Фотофиксация скрытых и дополнительных работ, обязательно осуществляется с использованием метрической сьемки т.е. с запечатлением пространственных характеристик объектов съемки (форма, размеры, положение, в том числе толщина штукатурки, стяжки, диаметры арматуры, геометрические параметры каркасов, шаг арматуры и прочее).

3. Требования к фотофиксации

3.1. Формат фотоизображения (снимка) должен быть: *.jpeg, *.pdf, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1440*1080 и 1920*1080 соответственно.

3.2. Фотоизображения выполняются на строительной площадке с общих ракурсов на входные группы и световые приямки, а после возведения перекрытий этажей от входа и от угла, противоположного входу, для каждого помещения, в котором производятся работы.

3.3. Детализированные фото выполненных работ, должны отражать объективно выполненный объем работ за отчётный период (узлы, крепежи, сварочные швы, установленное монтируемое оборудование) в помещении с 3-х ракурсов, с расстояния не более 1,5 м в трех ракурсах.

3.4. Масштаб фотоизображения (снимка) должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.

3.5. Фотофиксацию необходимо осуществлять на объектах вне салона транспортного средства.

3.6. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоизображения (снимка). В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.

3.7. Фотоизображения (снимки) на всех стадиях «до начала работ», «ход работ» и «результат работ».

4. Оформление материалов фотофиксации

4.1. Все фотоизображения (снимки) систематизируются и упорядочиваются подрядчиком путем формирования наборов фотоизображений (снимков) с указанием дополнительной информации, на основании наборов фотоизображений (снимков) формируются материалы фотофиксации с указанием дополнительной информации, в соответствии с п.4.2, п.4.2.1 данного Регламента.

Материалы фотофиксации должны быть систематизированы и упорядочены таким образом, чтобы обеспечивать возможность оперативного сопоставления ОЖР (общего журнала работ) и отчетов по выполненным работам за неделю и соответствующего набора фотоизображений (снимков).

4.2. Фотоизображение (снимок) должно содержать поле с дополнительной информацией, в котором указывается:

1) порядковый номер набора (сквозная нумерация);

2) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок);

3) наименование вида работ.

Подписи п.1-п.3 осуществляются под снимком.

4.2.1. Набор фотоизображений (снимков) должен содержать поле с дополнительной информацией, в котором указывается:

1) полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);

2) номер и дату контракта (субподрядного договора);

3) отчетный период, за который сформирован набор;

4) наименование объекта;

5) наименование вида работ.

Подписи п.1-п.5 осуществляются на титульной странице набора фотоизображений (снимков) к соответствующему отчету.

4.3.	Подрядчик обязан представить материалы фотофиксации Заказчику вместе с еженедельным отчетом на электронном носителе, в формате PDF ленте, в количестве фото не менее 20 штук, изображение должно быть цветным, формата не менее 50% от «А4».

Размер 1 (одного) файла в электронном виде не должен превышать 50 Мб.

В случае отсутствия у представителя Заказчика возможности выезда на объект, материалы фотофиксации скрытых работ, в рабочем порядке направляются представителю заказчика, в день производства данных видов работ. Заказчик обязан в день получения материалов фотофиксации скрытых работ подтвердить качество снимков.

4.4.	Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации.

Представленный Подрядчиком материал фотофиксации должен быть качественным, выполненный в соответствии вышеуказанным требованиям, в противном случае Заказчик не принимает представленный материал фотофиксации и обязанность Подрядчика считается не исполненной.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от «___» _____ 2026 № _____

| ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| (полное наименование Подрядчика, юридический адрес, ИНН) |  |
| (№, дата муниципального контракта, на основании которого Подрядчик выполнял работы) |  |
| (наименование работ принятых муниципальным заказчиком) |  |
| (дата приемки, число, месяц, год) |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

Выполненных работ

Гарантийные сроки

(полное наименование Подрядчика)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Контрактом и настоящим Гарантийным паспортом. ____________________________________; _____________________; ___________________. (Руководитель Подрядчика); Подпись; (Фамилия, И.О.). МП

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от «___» _____ 2026 № _____

РЕГЛАМЕНТ ОТБОРА

ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) МАТЕРИАЛОВ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ, РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СОДЕРЖАНИЕ:

| 1. Область применения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Термины и определения | 3 |
| 3. Требования к порядку отбора | 3 |
| 4. Правила оформления результатов отбора | 4 |
| 5. Требования к транспортированию | 5 |
| 6. Заключительные положения | 5 |
| Приложение № 1 | 6 |

1. Область применения

1.1. Настоящий Регламент по отбору проб (образцов) материалов (далее - Регламент) устанавливает общие требования к порядку отбора, правила оформления результатов отбора и транспортированию проб материалов для проверки требуемого качества применяемых материалов Заказчиком, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Благовещенского муниципального округа.

1.2. Требования Регламента являются обязательными для: заказчика, подрядных организаций (далее - Подрядчик), организаций, осуществляющих строительный контроль, авторский надзор - выполняющих работы по государственным контрактам (далее - контракт), заключенным с администрацией Благовещенского муниципального округа.

1.3. Регламент разработан с целью обеспечения достоверности предоставляемых проб материалов для испытаний, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Благовещенского муниципального округа.

2. Термины и определения

2.1. Отбор образцов (проб) - процедура извлечения образцов (проб) продукции, представляющей объект оценки (подтверждения) соответствия.

3. Требования к порядку отбора.

3.1. Отбор проб (образцов) материалов осуществляется комиссионно с участием представителей Заказчика, Подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль (при наличии), авторский надзор (при наличии) с обязательным применением средств фотофиксации (не менее двух фотографий на одно место отбора). Масштаб фотоизображения (снимка) должен быть выбран с учетом визуализации привязки к месту отбора (например: пикетаж объекта). На детализированном фото должен четко просматриваться номер пломбы на упакованной пробе (образце).

3.2. В случае отсутствия Подрядчика (контролируемого лица) или его представителя, при наличии надлежащего уведомления Подрядчика (контролируемого лица) о проведении отбора проб (образцов) материалов, отбор осуществляется с обязательным применением видеозаписи.

3.3. В случае отсутствия Заказчика или его представителя в лице строительного контроля, авторского надзора, отбор проб не осуществляется.

3.4. Заказчик, Подрядчик, организация, осуществляющая строительный контроль (при наличии), авторский надзор (при наличии) должны соблюдать методы отбора проб в соответствии с нормативно-технической документацией.

3.5. Пробы (образцы) материалов отбираются в количестве, предусмотренном утвержденными документами, регламентирующими правила отбора проб (образцов) и методы их исследований (испытаний) и измерений.

3.6. При отборе вырубок (кернов) асфальтобетона из устроенных слоев дорожной одежды необходимо руководствоваться регламентом № 01-Р-А.О. утвержденным приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области от 03.07.2023 № 106-од.

3.7. Отобранные пробы (образцы) упаковывают таким образом, чтобы сохранить целостность и свойства материалов до проведения испытаний. Горячая асфальтобетонная смесь отбирается в металлические емкости (при необходимости с крышкой) или другие емкости, обладающие достаточной прочностью и теплостойкостью, для транспортирования и хранения материала.

3.8. Каждую пробу снабжают двумя этикетками (маркировкой) с обозначением пробы. Одну этикетку помещают внутрь упаковки, другую - на видном месте упаковки.

3.9. Упакованная проба (образец) должна быть опломбирована с составлением акта отбора проб (образцов).

4. Правила оформления результатов отбора.

4.1. Акты отбора проб оформляются и подписываются всеми членами комиссии при отборе всех проб строительных материалов, применяемых в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

4.2. Акты отбора заполняются от руки, с заполнением всех граф, предусмотренных формой акта отбора.

4.3. Акты отбора должны иметь формат А4 (210x297 мм).

4.4. Акты отбора делятся на три вида:

- акт отбора проб по форме Ф-1 оформляется для проб всех строительных материалов, отбираемых при выполнении работ (в том числе и при выполнении работ по строительному контролю, авторскому надзору и т.д.), за исключением отбора вырубок (кернов) из слоев покрытия или основания дорожной одежды, и изготовления контрольных образцов бетона, раствора и т.п.;

- акт отбора вырубок (кернов) по форме Ф-2 оформляется при отборе вырубок (кернов) из слоев покрытия или основания дорожной одежды;

- акт отбора контрольных образцов бетона по форме Ф-3 оформляется при отборе контрольных образцов бетона, цементно-песчаного раствора и других ремонтных составов, на основе минерального (неорганического) вяжущего.

4.5. Формы актов отбора приведены в приложении № 1 к настоящему регламенту.

5. Требования к транспортированию.

5.1. При транспортировании отобранных проб (образцов) материалов должна быть обеспечена сохранность упаковки от механического повреждения и намокания. Также материал упаковки не должен стать причиной загрязнения пробы (образца).

5.2. Отобранные асфальтобетонные образцы (керны) транспортируют и хранят с соответствующей маркировкой. В процессе транспортирования и хранения температура образцов должна быть в пределах от 0°С до 50°С. Несоблюдение указанного диапазона температур может повлиять на конечные свойства отобранных образцов, что недопустимо.

5.3. Доставка проб в испытательную лабораторию осуществляется силами Заказчика. При длительной командировке представителя Заказчика (более трех дней), допускается передача опломбированных проб Подрядчику, строительному контролю для транспортировки в лабораторию Заказчика.

5.4. Пробы (образцы) материалов, доставляемые Подрядчиком, строительным контролем, при соблюдении п. 5.3 настоящего Регламента, должны быть доставлены в течение одного – двух дней с момента отбора, в зависимости от удаленности контролируемого объекта.

6. Заключительные положения.

6.1. Доставленные до лаборатории Заказчика пробы (образцы) материалов, подлежат приемке сотрудниками лаборатории Заказчика, в случае сохранения целостности упаковки, этикетки и пломбы.

6.2. При выявлении нарушения целостности упаковки и пломбы, а также не опломбированные пробы (образцы) материалов приемке для проведения испытаний не подлежат.

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от «___» _____ 2026 № _____

| ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование застройщика, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный представитель застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№/ пп |  |  |  |  | Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование заказчика, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество заказчика, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№/ пп |  |  |  |  | Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выданном разрешении на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (номер, дата выдачи разрешения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, номер и дата выдачи свидетельства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№/ пп |  |  |  | Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фамилия, имя, отчество, должность |  |  |  |  |  |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер, дата заключения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№/ пп |  |  |  |  | Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№/ пп |  |  |  |  | Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№/ пп |  |  | Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства |  |  |  |  | Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Сведения о государственном строительном надзоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование органа государственного строительного надзора, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краткие проектные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящем журнале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  | (заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| несколько журналов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (личная подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер дела (регистрационный номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (личная подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  |  |  |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |
| Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№/ пп |  |  |  | Дата |  |  |  | Изменения в записях с указанием основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала

лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| №№/ пп | Наименование лица, осуществляющего строительство | Фамилия, инициалы, должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала | Дата начала работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ | Дата окончания работ на объекте капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет

выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица,

осуществляющего подготовку проектной документации

| №№/ пп | Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи | Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов | Дата передачи застройщику или заказчику журнала | Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ 4

Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика

в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта

объекта капитального строительства

| №№/ пп | Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего

строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального

ремонта объекта капитального строительства

| №№/ пп | Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 6

Перечень исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| №№/ пп | Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и т.д.) | Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 7

Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| №№/ пп | Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку | Срок устранения выявленных нарушений | Фактическая дата устранения выявленных нарушений | Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от «___» _____ 2026 № _____

Перечень документации, необходимой для выполнения работ

| № п/п | Обозначение (реквизиты) нормативного документа | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве. |
| 2 | СП 78.13330.2012 | СВОД ПРАВИЛ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |
| 3 | ГОСТ Р 52290-2024 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| 4 | ГОСТ Р 58350-2019 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения |
| 5 | СП 49.13330.2010 | СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| 6 | СНиП 12-04-2002 | "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" |
| 7 | ГОСТ 32755-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ |
| 8 | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
| 9 | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
| 10 | ГОСТ Р 59120-2021 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования |
| 11 | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 12 | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 113 | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог |
| 14 | ГОСТ 25607-2009 | Межгосударственный стандарт. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 115 | ГОСТ Р 58406.2-2020 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
| 16 | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 882н | «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61780) |
| 117 | ГОСТ Р 58400.9-2019 | Дороги автомобильные общего пользования МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫЕ |

I. требования к содержанию, составу заявки на участие в ЭЛЕКТРОННОМ конкурсе и инструкция по ее заполнению

(с учетом особенностей, предусмотренных
 ч. 19 ст. 48 Закона о контрактной системе)

Настоящие требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в электронном конкурсе (далее – требования) подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе).

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе в сфере закупок и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки, до окончания установленного в соответствии с Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 статьи 43 Закона о контрактной системе отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Законом о контрактной системе в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона о контрактной системе проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур).

Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Законом о контрактной системе присвоены первые три порядковых номера.

Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Заявка на участие в электронном конкурсе, подготовленная участником закупки, должна быть составлены на русском языке.

Входящие в заявку на участие в электронном конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном конкурсе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявках на участие в электронном конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка состоит из второй и третьей частей.

| 1. | Информация и документы, предоставляемые участником закупки в составе второй части заявки на участие в закупке |
| --- | --- |
|  | решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (пп. «м» п. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе) |
|  | документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Закона о контрактной системе (пп. «н» п. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе): не установлено извещением |
|  | декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (пп. «о» п. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе) |
|  | реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта (пп. «п» п. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе) |
|  | в случае установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе, заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки (пп. «р» п. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе). 1. Предмет договора (договоров), оцениваемого по показателю, сопоставимый с предметом контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя): - выполнение работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту, строительству, реконструкции объекта капитального строительства автомобильной дороги 2.Перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта оказания услуги, связанного с предметом контракта: - исполненный договор (договоры), - акт приемки объекта капитального строительства, а также акт (акты) выполненных работ, подтверждающий (подтверждающие) цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ. Последний акт, составленный при исполнении договора, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок. - разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации В случае если участник закупки, является застройщиком: - раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации; - разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации 3. Если документы, предусмотренные пунктом 2, и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра К оценке принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. К оценке принимаются документы, в том числе если к ним не приложена проектная документация (если проектная документация является приложением к таким документам). К оценке принимаются исключительно исполненный договор (договоры), при исполнении которого подрядчиком, исполнителем исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек). К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) исключительно: - контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - договоры, заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При предоставлении договора (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (автомобильной дороги), к оценке принимается исключительно исполненный договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) выполнение работ, требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
|  | документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). не установлено извещением Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (пп. «в» п. 2 ст. 43 Закона о контрактной системе) |
|  | информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона о контрактной системе (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные статьей 14 Закона о контрактной системе запреты, ограничения, условия допуска). не установлено извещением |
|  | характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, товарный знак (при наличии у товара товарного знака) (за исключением случая включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира (включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ) (пп. «а», «б» п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе) не установлено извещением |
| 1.1 | В случае возможности участия согласно условиям данной закупки, для участников закупки, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющихся гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации: информация и документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 № 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами» (в случае выбора указанного в постановлении способа предоставления участником закупки обеспечения заявки). В случае непоступления денежных средств, информация и документы о внесении которых в качестве обеспечения заявки представлены в заявке на участие в закупке, до даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, участник закупки признается непредоставившим такое обеспечение и его заявка отклоняется. предусмотрено в случае установления в извещении об осуществлении закупки обеспечения заявки |
| 2. | Информация предоставляемая участником закупки в составе третьей части заявки на участие в закупке |
|  | предложение участника закупки о цене контракта |

Информация и документы участника электронного конкурса, предоставляемые заказчику, оператором электронной площадки (по состоянию на дату и время их направления)

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

Адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

Копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе: Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе: Дополнительные требования к участникам закупки установлены в соответствии с позицией 18 раздела III приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571«О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 2571) Дополнительные требования: Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги; 3) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги; 4) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги. Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1, 2 или 3 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 4 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктами 1 или 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный абзацем пятым настоящей графы, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 4 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

Декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы) (в случае установления преимущества в извещении об осуществлении закупки);

Декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Закона о контрактной системе (если участник закупки является такой организацией) (в случае установления преимущества в извещении об осуществлении закупки);

Декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям (в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки).

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ Дополнительные требования Объем привлечения 25% от цены контракта в случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 % от цены Контракта.

При подаче участником закупки ценового предложения не допускается подача предложения, равного или превышающего предложение, содержащееся в третьей части заявки на участие в закупке, а также не допускается подача предложения, равного нулю. Продолжительность приема ценовых предложений составляет один час.

В случае, если участником закупки не подано предложение, предусмотренное частью 8 статьи 48 Закона о контрактной системе, ценовым предложением участника закупки считается предложение, содержащееся в третьей части заявки на участие в закупке.

#### Приложение

СВЕДЕНИЯ О КвалификациИ участника электронного КОНКУРСА

(рекомендуемая форма)

Перечень

исполненных контрактов (договоров) участника

| № п/п | Номер контракта (договора), дата заключения | Наименование Заказчика, в том числе ИНН | Наименование предмета контракта (договора) | Объемы выполненных работ (оказанных услуг), в том числе с учетом дополнительных соглашений, руб. с НДС | Номер и дата акта(ов), подтверждающего(их) выполнение работ (оказание услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

II ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с. Чигири, ул. Восточная Благовещенского муниципального округа

Общие требования

Необходим ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Восточная от ул. Центральная до                        ул. Чигиринская с. Чигири.

Работы выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Благовещенского муниципального округа» утвержденную постановлением администрации Благовещенского муниципального округа от 18.12.2024 № 3499 (ред. от 14.01.2026 Постановление №46).

Характеристика объекта по конструктивным элементам:

- Необходимый перечень работ:

2026-2027 гг - Замена асфальтобетонного покрытия по ул. Восточная от ул. Центральная до                        ул. Чигиринская.

Схема автомобильной дороги общего пользования местного значения

ул. Восточная, с. Чигири

Сведения об объеме работ, подлежащих выполнению

(в соответствии с локальным сметным расчетом)

| № пп | Наименование работ и затрат |  | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка временных дорожных знаков |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных кругляках 5 раз |  | шт | 12 |
| 2 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 (оборачиваемость 5 раз) |  | шт | 18 |
| 3 | Демонтаж дорожных знаков |  | шт | 12 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 4 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами h=12 | 685*7 | м2 | 4480 |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км по а/б покрытию | 4795*0,12*1,9 | т | 1021,44 |
| 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 4795*0,10 | м3 | 448 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км по а/б покрытию | 479,5*1,75 | 1 т | 784 |
| 8 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных, h= 20 см | 685*7 | м2 | 4480 |
| 9 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм, перевозка 30 км. (тип покрытия а/б) | 4795*0,2*1,26 | м3 | 1128,96 |
| 10 | Розлив вяжущих материалов | 4795*0,0006 | т | 2,688 |
| 11 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 100/130 | 4795*0,0006*1,03 | т | 2,769 |
| 12 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, h= 6 см |  | м2 | 4480 |
| 13 | Смеси асфальтобетонные А 22 Нн, перевозка 30 км. (тип покрытия а/б) | 4795*(92,5+11,6*4)/1000 | т | 644 |
| 15 | Розлив вяжущих материалов | 4795*0,0003 | т | 1,344 |
| 16 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 100/130 | 4480*0,0003*1,03 | т | 1,384 |
| 17 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см |  | м2 | 4480 |
| 18 | Смеси асфальтобетонные А 16 Вн, перевозка 30 км. (тип покрытия а/б) | 4795*(96,6+12,1*2)/1000 | т | 538 |

- Выполнение работ

В срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик за свой счет устанавливает с двух сторон участка выполнения работ информационные щиты, в соответствии с правилами применения информационных щитов по ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

Размеры прописных букв принять по табл. В1 приложения В ГОСТ Р 58350-2019.

Щиты должны содержать следующую информацию:

- вид работ;

- сведения о муниципальном заказчике (наименование организации, контактные телефоны муниципального заказчика);

- сведения о Подрядчике (наименование организации, должность, ФИО, контактные телефоны уполномоченного лица);

- ответственные за выполнение работ от Подрядчика (должность, ФИО, контактные телефоны);

- срок выполнения работ.

Подрядчик обязан:

1. Не позднее 5 рабочих дней с момента заключения Контракта, предоставить фотографический материал (количество фотографий не менее 50) в цветном формате на электронном носителе и на электронную почту deykunav@blagraion.ru.

2. Обеспечить еженедельную фотофиксацию выполненных работ с отметкой даты производства снимка и каждый понедельник до 10-00 час. по местному времени Заказчика направлять на адрес электронной почты заказчика, указанный в Контракте, фотоотчет о выполненных работах на объекте (количество фотографий не менее 20) за отчетную неделю.

3. Осуществлять фотофиксацию согласно Регламенту Фотофиксации (Приложение № 1 к техническому заданию).

4. По окончании выполнения работ предоставить фотографический материал (количество фотографии не менее 50) итоговых работ завершенного объекта в цветном формате на электронном носителе и на электронную почту deykunav@blagraion.ru.

По результатам текущего контроля состояния автомобильной дороги и сооружений на ней принимается решение о приемке объекта оценки или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков. По результатам проведения приемки работ по ремонту автомобильной дороги и сооружений на ней составляется соответствующий акт.

2.1. Требования к выполняемым геодезическим работам

Подрядчик должен выполнить разбивочные работы в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017. Геодезические работы должны выполняться геодезическими инструментами необходимой точности, которые подлежат ежегодной метрологической поверке с получением соответствующего заключения об их пригодности для выполнения работ.

В процессе выполнения работ осуществляется постоянный сплошной геодезический контроль всех без исключения процессов, результаты которого оформляются необходимыми актами и чертежами в соответствии с требованиями нормативных документов и являются основанием для подтверждения объемов работ, выполненных на участке.

Приемка выполненных работ производится путем оценки уровня их содержания.

По результатам текущего контроля состояния автомобильной дороги и сооружений на ней принимается решение о приемке объекта оценки или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков. По результатам проведения приемки работ по ремонту автомобильной дороги и сооружений на ней составляется соответствующий акт.

Перед производством работ Подрядчик разрабатывает схему установки дорожных знаков на ремонтируемых участках автомобильных дорог, с согласованием схемы УГИБДД УМВД по Амурской области.

2.2. Схемы разбивки поперечного профиля автомобильной дороги.

Подрядчик должен выполнять нивелирование поперечников через каждые 20 м до и после устройства каждого конструктивного слоя дорожной одежды. В журналах нивелирования должно быть точно указано местоположение нивелируемых точек (1,2,3,4,5) на поперечном профиле автомобильной дороги: бровка земляного полотна, кромка проезжей части, ось проезжей части.

Схема нивелирования поперечного профиля автомобильной дороги:

Поперечный уклон проезжей части (кроме участков кривых в плане, на которых предусмотрены виражи) с асфальтобетонным покрытием принять – 20 ‰. Поперечный уклон обочин принять – 40 ‰.

До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование продольный профиль с проектной линией.

2.3. Восстановление и закрепление трассы.

В состав работ по плановому восстановлению и закреплению трассы входит:

- инструментальное восстановление пикетажа;

- закрепление трассы в пикетах через 100 м с выносом закрепления за пределы зоны земляных работ;

- контрольное нивелирование по пикетажу с дополнительным сгущением сети рабочих реперов;

- возможная корректировка и местное улучшение трассы

- ведение пикетажного журнала.

Установить временные репера за пределами земляных работ в местах, не подверженных затоплению, размыву, оползням и другим изменениям, обеспечивая их сохранность до окончания всех ремонтных работ, но не более 75 метров от оси трассы, не менее 1 репера на 1 км.

Отметки временных реперов определять путем проложения замкнутого нивелирного хода, опирающегося на один исходный репер. Погрешность определения отметок временных реперов техническим нивелированием не должна превышать допустимую.  Расхождение проверенных двойным нивелирным ходом значений отметок реперов не должно превышать (в мм), ( в км).

В качестве временных реперов могут быть использованы прочные и устойчивые местные предметы: цоколи зданий, вкопанные, забетонированные столбы, закопанные на глубину промерзания металлические трубы, разделанные пни деревьев и т.д. Между реперами производится двойное нивелирование с занесением в журнал технического нивелирования.  Место положения реперов фиксируется в ведомости реперов и заносится в оперативный журнал геодезических работ.  Сохранность временных реперов возлагается на Подрядчика, в случае уничтожения знака, работы по восстановлению производятся Подрядчиком

3. Требования к применяемым материалам

Все материалы, указанные в сметном расчете по ремонту (Приложение №1 к Контракту), должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СП и пр.).

Все применяемые материалы и изделия, включенные в Перечень дорожно-строительных материалов, перечень изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования или сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) (Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827) должны иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия.

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций соответствующими испытаниями силами собственной строительной лаборатории или лабораторией организации, выполняющей лабораторное обеспечение качества дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций по договору. Лаборатория должна быть аттестована (аккредитована) и иметь Свидетельство об аттестации (Аттестат об аккредитации). Область аттестации (аккредитации) должна подтверждать право лаборатории выполнять испытания применяемых материалов на соответствие требованиям ГОСТ в полном объеме. Строительная лаборатория должна располагать всеми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, необходимым для проведения испытаний.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан осуществить согласование с Заказчиком рецептов (составов) многокомпонентных смесей (асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей), предусмотренных настоящим Контрактом при выполнении работ.

Рецепты (составы) смеси составляются на строительный сезон, для каждой смеси, используемой на данном объекте.

Согласование рецептов (составов) происходит за 10 дней до начала выполнения работ из заявленной смеси при наличии на заводе материалов, прошедших входной контроль. При планировании поставки смеси одного типа на один объект с нескольких заводов по одному согласованному составу, необходимо иметь на заводах однотипные материалы. При использовании материалов разных карьеров Подрядчик обязан поставить в известность Заказчика и согласовать с ним рецепты (составы) смесей на других материалах.

Рецепты асфальтобетонных смесей оформляются по форме приложения 1.1 к Техническому заданию.

При выполнении работ рекомендуется использовать материалы, включенные в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, расположенный в открытом доступе в сети Интернет по адресу https://rnnt.ru.

4.Требования к качеству работ и конструктивных элементов.

Качество выполнения всех работ и конструктивных элементов объекта должно соответствовать требованиям СП 78.13330.2012, а также действующим законодательным, нормативным и методическим документам. Для качественного выполнения работ необходимо: - наличие внутренней системы контроля качества работ; - наличие внутренней системы контроля качества применяемых материалов. Объемы выполняемых работ должны соответствовать сведениям об объеме работ, подлежащих выполнению (в соответствии с локальным сметным расчетом) (Приложение № 1 к Контракту). Подрядчик, при контроле качества устроенного асфальтобетонного покрытия, обязан заделать места отбора кернов сразу после их отбора равнопрочным материалом, предотвращающим водонасыщение материалов дорожной одежды и грунтов земляного полотна

5. Требования к безопасности работ

Организацию движения и ограждение мест производства дорожных работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить на утверждение Заказчику схему организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее – Схема), рассмотренную с УГИБДД УМВД по Амурской области.

При производстве работ рассмотренная и утвержденная схема организации движения и ограждения мест производства работ должна находиться у Подрядчика, непосредственно на объекте.

Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Типоразмер дорожных знаков необходимо принять по Табл.1, тип светоотражающей пленки по п.5.1.17 ГОСТ Р 52289-2019.

В местах производства дорожных работ в темное время суток предусмотреть установку передвижных осветительных систем (мачт) (далее - Установка). Рабочая высота осветительных приборов должны быть не менее 7 м от поверхности автомобильной дороги. Установки необходимо размещать при процессе строительных работ в начале и конце производственного участка, а также в промежутках между начальным и конечным участком, в зависимости от его протяженности, с целью достаточной визуальной оценки водителем процесса строительства. Мощность осветительных приборов, а также размещение Установок необходимо предусмотреть таким образом, чтобы исключить возможное ослепление участников дорожного движения. В случае наличия опасных участков на объекте строительства, вне процесса производства работ, для достаточной видимости также предусмотреть размещение Установок. Нет необходимости в применении установок на всем протяжении объекта строительства (в местах установки информационных щитов, дорожных знаков, информирующих водителя о ремонтных работах и ограничениях скоростного режима и т.д.).

Запрещается использовать дорожные знаки, изображения которых повреждены и могут неоднозначно трактоваться или если повреждено более 30 % поверхности световозвращающей пленки знака.

Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении работ на дорогах, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами.

Подрядчик должен исполнять требования, направленные на исключение случаев травмирования работников, а также по соблюдению Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

В местах производства работ следует применять сигнальные фонари по 6.6 ГОСТ Р 58350-2019.

Транспортные средства, задействованные при производстве дорожных работ, необходимо оборудовать специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) желтого или оранжевого цвета.

6. Требования к выполненным работам

Допускаемые отклонения при устройстве и приемке конструктивных слоев дорожной одежды должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.

7. Требования к составлению исполнительной производственно-технической документации

Подрядчик оформляет исполнительную документацию, представляющую собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение технических решений и фактическое положение объекта, его элементов в процессе выполнения работ по мере завершения определенных в ППР работ.

Основные формы производственно-технической исполнительной документации принять по приложению Г ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».

Форму общего журнала работ принять по Приложению № 4 к Техническому заданию.

Формы актов промежуточной приемки принять по приложению Д ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».

Шрифт (для печатного текста), используемый при заполнении форм исполнительной документации - Times New Roman. Цвет печатного текста - черный. Размер шрифта не менее 9 и не более 14.

Видоизменение форм, в том числе изменение шрифта (вида, размера, цвета), не допускается.

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим выполнение работ. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, оформляемые в соответствии с требованиями документации, необходимой для выполнения работ.

Освидетельствования работ, выполнение которых не может быть проверено в натуре (скрытые работы), оформляются актами приемки скрытых работ. Приемка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или устройства конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. Перечень скрытых работ, подлежащих приемке, определить ППР.

Приемка ответственных работ осуществляется в процессе выполнения работ по мере их готовности к сдаче (их окончания). Перечни конкретных видов работ, относящихся к той или иной промежуточной приемке выполненных работ определить ППР.

В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы, чертежи и т.д.;

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

в) документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий);

г) фотографический материал, отражающий весь ход выполнения работ от начала до завершения, формируемый в составе исполнительной документации на отдельных листах формата А-4 (по 2 фотографии на лист) с пояснительными надписями или прилагаемый к исполнительной документации в виде отдельно оформленного альбома. Объём фотоматериалов - минимум три фотографии на конструктивный элемент, на каждый акт скрытых работ: до начала выполнения работ, процесс выполнения работ, законченный конструктивный элемент;

д) иные документы, отражающие фактическое исполнение технических решений.

Акты приемки скрытых работ и приемки ответсвенных работ составляются в количестве, необходимом для получения каждой из сторон контракта одного экземпляра.

Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных работ хранят в подрядной организации в составе комплекта исполнительной производственно-технической документации и передают вместе с ним комиссии при приемке объекта в эксплуатацию.

Проект производства работ (ППР) и комплект исполнительной документации предоставляется Заказчику в печатном и электронном виде в формате PDF по окончании выполнения работ.

Требования к характеристикам работ

| Код позиции 42.11.20.200 Код ОКПД 42.11.20.200 КТРУ 42.11.20.200-00000001 | Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с. Чигири, ул. Восточная Благовещенского муниципального округа. Работы по ремонту автомобильных дорог Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| --- | --- |
| Требования к качественным характеристикам работ | Щебеночно-песчаная смесь С-5 для устройства слоя основания должна соответствовать требованиям ГОСТ 25607-2009. Органические вяжущие для обработки (подгрунтовки) нижележащего слоя: вязкий битум БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014. Горячая асфальтобетонная смесь А22Нн для восстановления нижнего слоя покрытия и А16 Вн для устройства верхнего слоя покрытия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020. Качество выполнения всех работ и конструктивных элементов объекта должно соответствовать требованиям СП 78.13330.2012, а также действующим законодательным, нормативным и методическим документам. Для качественного выполнения работ необходимо: - наличие внутренней системы контроля качества работ; - наличие внутренней системы контроля качества применяемых материалов. Организацию движения и ограждение мест производства дорожных работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019. |
| Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге | Характеристики в КТРУ отсутствуют. При описании объекта закупки использовались характеристики работ в целях необходимости описания потребительских свойств закупаемых работ, исходя из потребностей заказчика. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

РЕГЛАМЕНТ ФОТОФИКСАЦИИ

1. Понятия и определения

1.1. Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (снимков).

1.2. Фотоизображение (снимок) – получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.

1.3. Набор фотоизображений (снимков) – комплект фотоизображений (снимков), содержащий дополнительную информацию и отражающий ход выполнения работ по всем следующим стадиям работ: 1) до начала выполнения работ; 2) ход выполнения работ; 3) результат выполненных работ.

1.4. Материалы фотофиксации – систематизированные и упорядоченные наборы фотоизображений (снимков), содержащие дополнительную информацию.

2. Общие положения

2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика.

2.2. Материалы фотофиксации являются обязательным приложением еженедельному отчету.

2.3. Фотофиксация осуществляется представителем подрядчика с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать цветные фотоизображения (снимки).

Фотофиксация должна осуществляться в светлое время суток (в темное время – с использованием искусственного освещения).

Фотофиксация скрытых и дополнительных работ, обязательно осуществляется с использованием метрической сьемки т.е. с запечатлением пространственных характеристик объектов съемки (форма, размеры, положение, в том числе толщина штукатурки, стяжки, диаметры арматуры, геометрические параметры каркасов, шаг арматуры и прочее).

3. Требования к фотофиксации

3.1. Формат фотоизображения (снимка) должен быть: *.jpeg, *.pdf, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1440*1080 и 1920*1080 соответственно.

3.2. Фотоизображения выполняются на строительной площадке с общих ракурсов на входные группы и световые приямки, а после возведения перекрытий этажей от входа и от угла, противоположного входу, для каждого помещения, в котором производятся работы.

3.3. Детализированные фото выполненных работ, должны отражать объективно выполненный объем работ за отчётный период (узлы, крепежи, сварочные швы, установленное монтируемое оборудование) в помещении с 3-х ракурсов, с расстояния не более 1,5 м в трех ракурсах.

3.4. Масштаб фотоизображения (снимка) должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.

3.5. Фотофиксацию необходимо осуществлять на объектах вне салона транспортного средства.

3.6. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоизображения (снимка). В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.

3.7. Фотоизображения (снимки) на всех стадиях «до начала работ», «ход работ» и «результат работ».

4. Оформление материалов фотофиксации

4.1. Все фотоизображения (снимки) систематизируются и упорядочиваются подрядчиком путем формирования наборов фотоизображений (снимков) с указанием дополнительной информации, на основании наборов фотоизображений (снимков) формируются материалы фотофиксации с указанием дополнительной информации, в соответствии с п.4.2, п.4.2.1 данного Регламента.

Материалы фотофиксации должны быть систематизированы и упорядочены таким образом, чтобы обеспечивать возможность оперативного сопоставления ОЖР (общего журнала работ) и отчетов по выполненным работам за неделю и соответствующего набора фотоизображений (снимков).

4.2. Фотоизображение (снимок) должно содержать поле с дополнительной информацией, в котором указывается:

1) порядковый номер набора (сквозная нумерация);

2) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок);

3) наименование вида работ.

Подписи п.1-п.3 осуществляются под снимком.

4.2.1. Набор фотоизображений (снимков) должен содержать поле с дополнительной информацией, в котором указывается:

1) полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);

2) номер и дату контракта (субподрядного договора);

3) отчетный период, за который сформирован набор;

4) наименование объекта;

5) наименование вида работ.

Подписи п.1-п.5 осуществляются на титульной странице набора фотоизображений (снимков) к соответствующему отчету.

4.3.	Подрядчик обязан представить материалы фотофиксации Заказчику вместе с еженедельным отчетом на электронном носителе, в формате PDF ленте, в количестве фото не менее 20 штук, изображение должно быть цветным, формата не менее 50% от «А4».

Размер 1 (одного) файла в электронном виде не должен превышать 50 Мб.

В случае отсутствия у представителя Заказчика возможности выезда на объект, материалы фотофиксации скрытых работ, в рабочем порядке направляются представителю заказчика, в день производства данных видов работ. Заказчик обязан в день получения материалов фотофиксации скрытых работ подтвердить качество снимков.

4.4.	Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации.

Представленный Подрядчиком материал фотофиксации должен быть качественным, выполненный в соответствии вышеуказанным требованиям, в противном случае Заказчик не принимает представленный материал фотофиксации и обязанность Подрядчика считается не исполненной.

| III. ПОРЯДОК ### рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Информация о заказчике и закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |
|  |  |  | Коды |
| Полное наименование | Администрация Благовещенского муниципального округа Юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д.198 | ИНН | 2801271782 |
|  |  | КПП | 280101001 |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д.198, 8 (4162) 22-16-89, e-mail: mail@blagraion.ru | по ОКТМО | 10701000 |
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, |  | ИНН |  |
| государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика |  | КПП |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты |  | по ОКТМО |  |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с. Чигири, ул. Восточная Благовещенского муниципального округа |  |  |

II. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке

| № | Критерий оценки | Значимость критерия оценки, процентов | Показатель оценки | Значимость показателя оценки, процентов | Показатель оценки, детализирующий показатель оценки | Значимость показателя, детализирующего показатель оценки, процентов | Формула оценки или шкала оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги | 60 | - | - | - | - | оценка заявок осуществляется по формулам, предусмотренным пунктами 9 или 10 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 2604 "Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Положение): 9. Значение количества баллов по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги", присваиваемое заявке, которая подлежит в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оценке по указанному критерию оценки, (БЦi) определяется по одной из следующих формул: а) за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта и пунктом 10 Положения, - по формуле: где: Цi - предложение участника закупки о цене контракта, или о сумме цен всех контрактов, заключаемых по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе при проведении в этом случае совместного конкурса), заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Федеральным законом оценке по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" (далее - ценовое предложение); Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ участниками закупки, заявки (части заявки) которых подлежат оценке по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги"; б) в случае если по результатам применения формулы, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, значение количества баллов по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" всем заявкам, подлежащим в соответствии с Федеральным законом оценке по указанному критерию оценки (БЦi), определяется по формуле: где Цнач - начальная (максимальная) цена контракта, или сумма начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе при проведении в таком случае совместного конкурса). 10. Если при проведении процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ подано ценовое предложение, предусматривающее снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже нуля, значение количества баллов по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" (БЦi) определяется в следующем порядке: а) для подлежащей в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого не предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки (БЦi) определяется по формуле: б) для подлежащей в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" значение количества баллов по указанному критерию оценки (БЦi) определяется по формуле: Оценка заявок по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" осуществляется в соответствии со следующими требованиями: а) заявкам, содержащим наилучшее ценовое предложение, а также предложение, равное такому наилучшему ценовому предложению, присваивается 100 баллов; б) значение при применении формулы, предусмотренной подпунктом "а" пункта 10 Положения, и значения и при применении формулы, предусмотренной подпунктом "б" пункта 10 Положения, указываются без знака "минус"; в) применение показателей оценки по критерию оценки "цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги" не допускается. |
| 2 | Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации | 40 | наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта | 100 | общая цена исполненных участником закупки договоров | 50 | # Оценка заявок осуществляется по формуле предусмотренной подпунктом б) пункта 20 Положения : где: Хmax - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке; Хi - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит оценке; Хmin - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке; |
|  |  |  |  |  | наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров | 50 | # Оценка заявок осуществляется по формуле предусмотренной подпунктом б) пункта 20 Положения : где: Хmax - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке; Хi - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит оценке; Хmin - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке; |

### III. Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки, детализирующих показатели оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа

| N | Наименование критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки, детализирующего показатель оценки, при применении которого устанавливается положение, предусмотренное графой 3 | Положение о применения критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки, детализирующего показатель оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги | Заявкам, содержащим наилучшее ценовое предложение, а также предложение, равное такому наилучшему ценовому предложению, присваивается 100 баллов. |
|  | Критерий оценки «Цена контракта, сумма цен единиц товары, работы, услуги» | Значимость критерия 60 %. Заявкам, содержащим наилучшее ценовое предложение, а также предложение, равное такому наилучшему ценовому предложению, присваивается 100 баллов. Значение Цл при применении формулы, предусмотренной подпунктом «а» пункта 10 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённого постановлением Правительства от 31.12.2021г. № 2604 и значения Цл и Цi при применении формулы, предусмотренной подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения, указываются без знака «минус». Применение показателей оценки по критерию оценки «Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги» не допускается. |
|  | Критерий оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» Показатель оценки «Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта» | Значимость критерия 40 %. Для оценки заявок по критерию оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» применяется показатель оценки «Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта». Величина значимости применяемого показателя оценки по критерию оценки составляет 100 процентов. Для оценки заявок по показателю оценки применяются детализирующие показатели, предусматривающие оценку различных характеристик, образующих такие показатели оценки. Оценка заявки (части заявки) по критерию оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому показателю оценки, умноженного на значимость соответствующего показателя оценки. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких членов. |
|  | Показатель оценки «Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта» Детализирующий показатель оценки (характеристика квалификации участников закупки № 1) «Общая цена исполненных участником закупки договоров» Детализирующий показатель оценки (характеристика квалификации участников закупки № 2) «Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров» | Для показателя «Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта» применяются детализирующие показатели. В отношении каждого детализирующего показателя устанавливается значимость детализирующего показателя: Детализирующий показатель оценки (характеристика квалификации участников закупки № 1) «Общая цена исполненных участником закупки договоров» - значимость 50 процентов; Детализирующий показатель оценки (характеристика квалификации участников закупки № 2) «Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров» - значимость 50 процентов; Сумма величин значимости всех применяемых детализирующих показателей по показателю оценки составляет 100 процентов. Оценка заявки (части заявки) по показателю оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому детализирующему показателю, умноженного на значимость соответствующего детализирующего показателя. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких членов. |
|  | Детализирующий показатель оценки (характеристика квалификации участников закупки № 1) «Общая цена исполненных участником закупки договоров» | Значение количества баллов по детализирующему показателю, присваиваемых заявке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оценке, рассчитывается по указанной выше формуле. Лучшим является наибольшее значение детализирующего показателя. Оценивается общая цена исполненных участником закупки договоров. Предмет договоров, оцениваемых по детализирующему показателю, сопоставимый с предметом контракта, заключаемого по результатам конкурса: - выполнение работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту, строительству, реконструкции объекта капитального строительства автомобильной дороги В случае наличия у участника закупки опыта выполнения работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту, строительству, реконструкции объекта капитального строительства автомобильной дороги предоставляется следующий перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта оказания услуги, связанного с предметом контракта: - исполненный договор (договоры), - акт (акты) приемки выполненных работ, составленные при исполнении такого договора (договоров). Последний акт, составленный при исполнении договора, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок. В случае наличия у участника закупки опыта выполнения работ по выполнению работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства автомобильной дороги предоставляется следующий перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта оказания услуги, связанного с предметом контракта: - исполненный договор (договоры), - акт приемки объекта капитального строительства, а также акт (акты) выполненных работ, подтверждающий (подтверждающие) цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ. Последний акт, составленный при исполнении договора, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок. - разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации В случае если участник закупки, является застройщиком: - раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации; - разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации К оценке принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. К оценке принимаются документы, в том числе если к ним не приложена проектная документация (если проектная документация является приложением к таким документам). К оценке принимаются исключительно исполненный договор (договоры), при исполнении которого подрядчиком, исполнителем исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек). К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) исключительно: - контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - договоры, заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов и принимаются к оценке, в случае их представления в заявке, в полном объеме и со всеми приложениями. Если документы, предусмотренные настоящим пунктом, и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра. Сведения о предоставляемых документах (контрактах (договорах), актах и номеров реестровых записей) могут быть предоставлены по рекомендуемой форме в приложении к Порядку рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. |
|  | Детализирующий показатель оценки (характеристика квалификации участников закупки № 2) «Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров» | Значение количества баллов по детализирующему показателю, присваиваемых заявке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оценке, рассчитывается по указанной выше формуле. Лучшим является наибольшее значение детализирующего показателя. Оценивается наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров. Предмет договоров, оцениваемых по детализирующему показателю, сопоставимый с предметом контракта, заключаемого по результатам конкурса: - выполнению работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту, строительству, реконструкции объекта капитального строительства автомобильной дороги. Перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта: 1) исполненный договор (договоры), 2) акт (акты) приемки выполненных работ, оказания услуг, составленные при исполнении такого договора (договоров). Последний акт, составленный при исполнении договора, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок. К оценке принимается исключительно исполненный договор (договоры), при исполнении которого подрядчиком, исполнителем исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек). К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) исключительно: - контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - договоры, заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов и принимаются к оценке, в случае их представления в заявке, в полном объеме и со всеми приложениями. Если документы, предусмотренные настоящим пунктом, и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра. Сведения о предоставляемых документах (контрактах (договорах), актах и номеров реестровых записей) могут быть предоставлены по рекомендуемой форме в приложении к Порядку рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. |

Участник закупки по своему усмотрению вправе предоставить перечень исполненных договоров по следующей форме:

Перечень заключенных договоров

| № | Дата заключения, номер договора | Наименование заказчика | Предмет договора | Цена договора, руб. | Номер реестровой записи в реестре контрактов, договоров (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

| Расчет начальной максимальной цены контракта на выполнение подрядных работ по ремонту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: выполнение работ на ремонт улично-дорожной сети с. Чигири, ул. Восточная Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. Локальный сметный расчет № 1, согласованный ГКУ "Амурупрадор" № 11-720 от 24.02.2026г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руб. |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 4 квартал 2025 года | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной ) цены контракта февраль 2026г. | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту уличной сети | 20 057 804,67 | 1,0143 | 20 344 631,28 | 1,0446 | 21 252 001,84 |
|  | Всего | 20 057 804,67 |  |  |  | 21 252 001,84 |
| 2 | НДС 22% | 4 412 717,03 |  |  |  | 4 675 440,40 |
|  | Всего с НДС | 24 470 521,70 |  |  |  | 25 927 442,24 |
| Продолжительность строительства - 19 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Начало строительства -апрель 2026 года |  |  |  |  |  |  |
| Окончание строительства - октябрь 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| Расчет индекса фактической инфляции: |  |  |  |  |  |  |
| Индекс по данным Федеральной службы государственной статистики "Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения", |  |  |  |  |  |  |
| в целом по Российской Федерации определяемые по виду экономической деятельности "Строительство" (от 4 квартала 2025 - февраль 2026 г.) |  |  |  |  |  |  |
| индекс фактической инфляции = 1,0071*1,0071 |  |  |  |  |  | 1,0143 |
| Расчет индекса прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор по данным Минэкономразвития России по строке "Инвестиции в основной капитал" для соответствующего периода, приведенные в |  |  |  |  |  |  |
| прогнозе индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2028г., содержащемся в файле " Дефляторы базовый.xls". |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год = 1,055, ежемесячный индекс прогнозный на 2026 год = 12√¯1,055 = |  |  |  |  |  | 1,0045 |
| на 2027 год = 1,041, ежемесячный индекс прогнозный на 2026 год = 12√¯1,041 = |  |  |  |  |  | 1,0034 |
| Индекс прогнозной инфляции для выполнения строительно-монтажных работ от цен декабря 2025 г. (апрель 2026 г. - декабрь 2026 г.) |  |  |  |  |  |  |
| (1,0045^9-1)/2+1= |  | 1,0206 |  | 9 | 0,47 |  |
| Индекс прогнозной инфляции для выполнения строительно-монтажных работ от цен декабря 2025 г. (январь 2027 г. - октябрь 2027 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1,0045^10*(1,0034+1,0034^10)/2 |  | 1,0658 |  | 10 | 0,53 |  |
|  | 1,0206*0,47+1,0658*0,53 |  |  | 19 | 1,00 | 1,0446 |